**【评估简报】总第008期**

**河 北 大 学**

**本科教学工作审核评估简报**

教育教学质量评估办公室      （第八期） 2014年3月11日**＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝**

 **本期导读**

**★我校召开临床医学专业认证启动阶段工作协调会**

**★我校召开临床医学专业认证启动阶段工作碰头会**

**★我校召开临床医学专业认证启动阶段工作协调会**

2014年1月13日下午，我校召开了临床医学专业认证启动阶段工作协调会，杨学新副校长出席会议并主持，教务处、实验办、评估办、临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、中医学院等单位的负责人参加了会议。

会上，杨学新副校长对做好启动阶段的工作提出了明确要求，并提出了临床医学专业今后的建设思路。为了全面做好启动阶段的各项工作，杨学新副校长强调，各相关部门和学院首先要高度重视、充分认识临床医学专业认证工作的重要意义和紧迫性，其次要加强学习，准确把握认证指标内涵，按照认证启动阶段工作任务，做好“对标”工作，认真开展自查；第三要加强领导，分工合作，形成合力。评估办主任厉志红宣读了《河北大学关于临床医学专业认证启动阶段工作的实施意见》，并就临床医学专业认证启动阶段工作的内容、任务和职责分工进行介绍。参会人员对如何做好启动阶段的自查工作进行了讨论。

根据教育部临床医学专业认证委员会通知要求，我校将于2015年下半年接受临床医学专业认证，根据我校实际情况，我校研究决定将分启动、推进和迎评三个阶段开展工作。学校已于近日下发《河北大学关于临床医学专业认证启动阶段工作的实施意见》（校教字〔2014〕1号），希望各相关部门和学院认真学习认证标准，吃透内涵，严格按照时间进度完成相应的工作任务，确保专业认证各项工作顺利完成。

**★我校召开临床医学专业认证启动阶段工作碰头会**

2014年1月13日，我校召开临床医学专业认证启动阶段工作协调会，正式启动临床医学专业认证工作。

为推动各相关单位严格按照工作任务，做好“对标”、开展自查并扎实推进临床医学专业认证启动阶段各项工作，2月28日上午，我校在医学部召开碰头会，教务处、临床医学院、基础医学院和评估办等单位负责人及工作人员参加了会议。

会上，各单位负责人首先介绍了本单位启动阶段工作的进展情况、对照观测点梳理时发现的突出问题以及存在的困难，并提出了改进思路和对策建议。之后，参会人员就到兄弟院校进行调研的事宜进行了讨论。